## Sistema de Gestión de Envíos y Distribución

Trabajo Práctico Integrador – Sprint 1

Docentes:

- Gandino, Diego

- Saldarini, Javier Daniel

Grupo N° 7:

- Araya, Ulises

- Díaz Aimar, Felipe

- Micheloud, Jeremías

Índice

Contenido

Sistema de Gestión de Envíos y Distribución	1

1. Objetivo del Sprint	3

2. Product Backlog priorizado	4

3. Estimaciones de Valor y Esfuerzo	5

4. Sprint Backlog — Desglose de tareas	6

HU-01 — Registro y autenticación de usuarios (Micheloud)	6

HU-02 — Registro de envíos (Díaz Aimar)	7

HU-03 — Gestión de rutas diarias (Araya)	7

HU-04 — Asignación de envíos a ruta (Díaz Aimar)	8

HU-05 — Listado del repartidor (Araya)	8

Tareas transversales	9

Resumen de horas	9

5. Modelo de Datos	10

6. Cronograma y Burndown Chart	11

Cronograma semanal	11

Burndown Chart	11

7. Criterios del Sprint	12

Definition of Done (DoD)	12

Convenciones del equipo	12

8. Retrospectiva — Teórico vs. Real	13

Resumen por grupo de tareas	13

Resumen por integrante	13

Preguntas de Retrospectiva	13

## 1. Objetivo del Sprint

Implementar las funcionalidades prioritarias del sistema que conforman el MVP: registro de envíos, gestión de usuarios y autenticación, asignación de envíos a repartidores y rutas, y consulta del listado de envíos del día por parte del repartidor.

Meta: Al finalizar el sprint, un operador logístico podrá registrar un envío, asignarlo a un repartidor con una ruta, y el repartidor podrá visualizar sus envíos asignados para el día.

## 2. Product Backlog priorizado

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Valor | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro y autenticación de usuarios | Muy Alta | 8 | 8 | ✅ Sprint 1 |
| HU-02 | Registro de envíos | Muy Alta | 8 | 5 | ✅ Sprint 1 |
| HU-03 | Gestión de rutas diarias | Alta | 5 | 5 | ✅ Sprint 1 |
| HU-04 | Asignación de envíos a ruta y repartidor | Alta | 5 | 5 | ✅ Sprint 1 |
| HU-05 | Listado de envíos del día para repartidor | Alta | 5 | 3 | ✅ Sprint 1 |
| HU-06 | Actualización de estado de entrega | Alta | 8 | 5 | Sprint 2 |
| HU-07 | Registro de entrega fallida con motivo | Alta | 5 | 5 | Sprint 2 |
| HU-08 | Confirmación de entrega con firma y foto | Alta | 5 | 8 | Sprint 2 |
| HU-09 | Reprogramación de entregas fallidas | Media | 5 | 5 | Sprint 2 |
| HU-10 | Tracking público por código de guía | Media | 5 | 3 | Sprint 2 |
| HU-11 | Panel de operaciones en tiempo real | Media | 3 | 5 | Sprint 3 |
| HU-12 | Visualización de ruta en mapa | Media | 3 | 5 | Sprint 3 |
| HU-13 | Reportes de envíos por período | Baja | 2 | 3 | Sprint 3 |
| HU-14 | Ranking de desempeño de repartidores | Baja | 2 | 3 | Sprint 3 |
| HU-15 | Clasificación de incidencias | Baja | 2 | 3 | Sprint 3 |

## 3. Estimaciones de Valor y Esfuerzo

Escalas utilizadas:

- Valor de Negocio: 1 (soporte) · 2 (útil) · 3 (operativo) · 5 (central) · 8 (imprescindible).

- Esfuerzo (SP — Fibonacci): 1 (trivial) · 2 (directo) · 3 (moderado) · 5 (significativo) · 8 (complejo) · 13 (muy complejo).

| ID | Historia de Usuario | Valor | SP | V/E | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro y autenticación | 8 | 8 | 1.00 | Micheloud, Jeremías |
| HU-02 | Registro de envíos | 8 | 5 | 1.60 | Díaz Aimar, Felipe |
| HU-03 | Gestión de rutas diarias | 5 | 5 | 1.00 | Araya, Ulises |
| HU-04 | Asignación de envíos | 5 | 5 | 1.00 | Díaz Aimar, Felipe |
| HU-05 | Listado del repartidor | 5 | 3 | 1.67 | Araya, Ulises |
|  | Total | 31 | 26 |  |  |

Capacidad: 3 integrantes × 30 días × ~2 hs/día = 180 horas · Estimado total de tareas: 207 horas.

Margen ajustado. Se priorizan HU-01 y HU-02 y se evalúa en dailys si es necesario renegociar alcance.

## 4. Sprint Backlog — Desglose de tareas

### HU-01 — Registro y autenticación de usuarios (Micheloud)

| # | Fase | Tarea | Est. (hs) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01.01 | Análisis | Definir flujo de autenticación (registro, login, roles) | 2 |
| T-01.02 | Análisis | Especificar endpoints de la API de autenticación | 2 |
| T-01.03 | Análisis | Definir política de contraseñas y validaciones | 1 |
| T-01.04 | Diseño | Diseñar modelo de datos tabla usuarios | 2 |
| T-01.05 | Diseño | Diseñar interfaz de login y registro de usuarios | 5 |
| T-01.06 | Desarrollo | Crear migración BD + endpoints register/login/users | 16 |
| T-01.07 | Desarrollo | Implementar middleware de autenticación y autorización | 4 |
| T-01.08 | Desarrollo | Implementar pantallas de login y registro en frontend | 9 |
| T-01.09 | Prueba | Pruebas unitarias + integración + exploratoria | 8 |
|  |  | Subtotal HU-01 | 49 |

### HU-02 — Registro de envíos (Díaz Aimar)

| # | Fase | Tarea | Est. (hs) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-02.01 | Análisis | Definir campos, validaciones y formato código de guía | 5 |
| T-02.02 | Diseño | Diseñar modelo datos (envíos, remitentes, destinatarios) e interfaces | 8 |
| T-02.03 | Desarrollo | Crear migraciones + endpoints POST/GET /envios | 11 |
| T-02.04 | Desarrollo | Implementar formulario y lista de envíos en frontend | 9 |
| T-02.05 | Prueba | Pruebas unitarias + integración + exploratoria | 7 |
|  |  | Subtotal HU-02 | 40 |

### HU-03 — Gestión de rutas diarias (Araya)

| # | Fase | Tarea | Est. (hs) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-03.01 | Análisis | Definir campos, estados y endpoints de rutas | 3 |
| T-03.02 | Diseño | Diseñar modelo datos tabla rutas e interfaz | 5 |
| T-03.03 | Desarrollo | Crear migración + endpoints POST/GET/PUT /rutas | 11 |
| T-03.04 | Desarrollo | Implementar pantalla gestión de rutas en frontend | 5 |
| T-03.05 | Prueba | Pruebas unitarias + integración + exploratoria | 6 |
|  |  | Subtotal HU-03 | 30 |

### HU-04 — Asignación de envíos a ruta (Díaz Aimar)

| # | Fase | Tarea | Est. (hs) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-04.01 | Análisis | Definir reglas de negocio y endpoints de asignación | 4 |
| T-04.02 | Diseño | Diseñar interfaz de asignación y flujo de selección | 5 |
| T-04.03 | Desarrollo | Implementar endpoints asignación/desasignación + validaciones | 12 |
| T-04.04 | Desarrollo | Implementar pantalla de asignación en frontend | 7 |
| T-04.05 | Prueba | Pruebas unitarias + integración + exploratoria | 7 |
|  |  | Subtotal HU-04 | 35 |

### HU-05 — Listado del repartidor (Araya)

| # | Fase | Tarea | Est. (hs) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-05.01 | Análisis | Definir datos, filtrado y endpoint del repartidor | 2 |
| T-05.02 | Diseño | Diseñar interfaz vista repartidor y resumen del día | 5 |
| T-05.03 | Desarrollo | Implementar endpoint + agrupación por ruta | 5 |
| T-05.04 | Desarrollo | Implementar vista en app móvil + filtros + resumen | 9 |
| T-05.05 | Prueba | Pruebas unitarias + exploratoria en dispositivo móvil | 4 |
|  |  | Subtotal HU-05 | 25 |

### Tareas transversales

| # | Tarea | Responsable | Est. (hs) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-00.01 | Diseñar modelo de datos completo del sprint | Equipo | 4 |
| T-00.02 | Configurar proyecto Go (rutas, middleware, conexión BD) | Micheloud | 4 |
| T-00.03 | Configurar Supabase (proyecto + conexión desde Go) | Micheloud | 3 |
| T-00.04 | Configurar React Native con Expo (pantalla base, navegación) | Araya | 3 |
| T-00.05 | Configurar proyecto web (TypeScript, componentes base, cliente HTTP) | Díaz Aimar | 3 |
| T-00.06 | Configurar CI/CD en GitHub Actions (lint + tests) | Micheloud | 2 |
| T-00.07 | Documentar endpoints en Swagger/OpenAPI | Equipo | 3 |
| T-00.08 | Prueba de integración E2E del flujo completo + code review | Equipo | 6 |
|  | Subtotal Transversales |  | 28 |

### Resumen de horas

| Grupo | Horas Est. |
| --- | --- |
| HU-01 — Autenticación | 49 |
| HU-02 — Envíos | 40 |
| HU-03 — Rutas | 30 |
| HU-04 — Asignación | 35 |
| HU-05 — Repartidor | 25 |
| Transversales | 28 |
| Total Sprint 1 | 207 |

## 5. Modelo de Datos

El modelo de datos cubre las necesidades de almacenamiento de las 5 HU del sprint. Se compone de 5 tablas:

## 6. Cronograma y Burndown Chart

### Cronograma semanal

| Semana | Período | Actividades principales |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04/08 – 10/08 | Análisis y diseño de todas las HU. Modelo de datos. Config proyectos. |
| 2 | 11/08 – 17/08 | Desarrollo HU-01 y HU-02. Migraciones BD. Inicio frontend. |
| — | 19/08 | Presentación del Product Backlog y Sprint Backlog |
| 3 | 18/08 – 24/08 | Desarrollo HU-03 y HU-04. Pruebas unitarias de HU-01 y HU-02. |
| 4 | 25/08 – 01/09 | Desarrollo HU-05. Pruebas integración y exploratorias. Documentación. |
| — | 02/09 | Presentación del Sprint 1 y Retrospectiva |

### Burndown Chart

| Fecha | SP Ideal | Horas Ideal |
| --- | --- | --- |
| 04/08 (inicio) | 26 | 207 |
| 10/08 (semana 1) | 20 | 159 |
| 17/08 (semana 2) | 13 | 111 |
| 24/08 (semana 3) | 7 | 63 |
| 01/09 (semana 4) | 1 | 15 |
| 02/09 (cierre) | 0 | 0 |

## 7. Criterios del Sprint

### Definition of Done (DoD)

- Código revisado por al menos un compañero vía pull request.

- Código sigue lineamientos de estilo (ESLint + Prettier / gofmt).

- Funcionalidad probada manualmente con casos positivos y negativos.

- Pruebas unitarias para lógica de negocio (cobertura mínima 70%).

- Integrado en rama develop sin conflictos; CI pasa sin errores.

- Documentación de API actualizada en Swagger si afecta endpoints.

- Historia demostrada y aprobada por el equipo en revisión de sprint.

- Sin bugs de severidad alta o crítica pendientes.

### Convenciones del equipo

- Ramas:feature/HU-XX-descripcion-breve

- Commits: en español, prefijo con ID de tarea (ej: T-02.03: implementar POST /envios)

- Pull Requests: descripción + checklist de DoD + screenshots si aplica

- Daily Standup: comunicación asíncrona por Discord (3 preguntas clásicas)

- Bugs: issues en GitHub con etiqueta bug y severidad. Alta/crítica bloquea sprint.

## 8. Retrospectiva — Teórico vs. Real

(A completar en la reunión del 02/09/2026)

### Resumen por grupo de tareas

| Grupo | Estimado (hs) |
| --- | --- |
| HU-01 — Autenticación | 49 |
| HU-02 — Envíos | 40 |
| HU-03 — Rutas | 30 |
| HU-04 — Asignación | 35 |
| HU-05 — Repartidor | 25 |
| Transversales | 28 |
| Total Sprint | 207 |

### Resumen por integrante

| Integrante | HU asignadas | Horas estimadas |
| --- | --- | --- |
| Micheloud, Jeremías | HU-01 + Transversales | 58 |
| Díaz Aimar, Felipe | HU-02, HU-04 + Transv. | 81 |
| Araya, Ulises | HU-03, HU-05 + Transv. | 68 |
|  | Total | 207 |

### Preguntas de Retrospectiva

¿Qué salió bien?

¿Qué podemos mejorar?